## 总计划
任务名 | 优先级 | 负责人 | 文档编写时间 | 代码开发用时 | 自测用时 | 总共用时 | 代码重用率 | 数据库重用率 | 备注（与原系统差异、必要性）
审核工作流 | 2 | 桂鹏 | 14 | 36 | 6 | 56 | 0 | 0 | 先定义接口，原系统无法满足，重新开发
单点登录 | 5 | 建平 | 0 | 6 | 3 | 9 | 30% | 0 | 因原系统持续升级，需要提高安全级别，后期联调及客户端开发
系统日志 | 1 | 建平 | 14 | 30 | 6 | 50 | 0 | 0 | 全新开发，为数据分析/审核/变更提供数据支持，及职员日常操作记录
权限系统 | 5 | 建平 | 6 | 12 | 3 | 21 | 90% | 100% | 补齐文档，修复现有appkey强关联关系，新增权限复制功能
组织结构 | 2 | 桂鹏 | 12 | 60 | 12 | 84 | 30% | 50% | 需求大改，权限控制方式变更，架构变更
行政区域 | 1 | 桂鹏 | 6 | 6 | 3 | 15 | 80% | 100% | 补齐文档，交互方式变换，程序调用接口变更
公交设置 | 6 | 桂鹏 | 6 | 6 | 3 | 15 | 80% | 70% | 需求与交互变化，新增数据抓取功能（二期）
选项字段 | 1 | 桂鹏 | 6 | 24 | 6 | 36 | 60% | 70% | 补齐文档，开发内部选项字段维护系统，新增复制功能，与新框架的兼容调整
表头配置 | 2 | 桂鹏 | 6 | 18 | 6 | 30 | 0 | 0 | 新需求，针对个人增加配置
缓存整理（js生成） | 1 | 吴迪 | 0 | 6 | 6 | 12
楼盘字典 |  | 霄池 | 12 | 318 | 54 | 384 | 42% | 75% | 需求大改
楼盘 |  |  | 2 | 42 | 6 | 50 | 20% | 80% | 详情页、编辑页大改。增加模糊搜索功能
栋座 |  |  | 1 | 36 | 3 | 40 | 30% | 90% | 详情页、编辑页大改。增加模糊搜索功能
单元 |  |  | 1 | 36 | 3 | 40 | 25% | 80% | 详情页、编辑页大改
房屋 |  |  | 1 | 42 | 3 | 46 | 30% | 80% | 详情页、编辑页大改
图片 |  |  | 1 | 24 | 3 | 28 | 30% | 60% | 需求更改，展示方式更改，要做成通用的，供房源调用
户型 |  |  | 1 | 6 | 3 | 10 | 50% | 60% | 户型独立出来，为以后的户型库做准备
操作管理 |  |  | 1 | 30 | 3 | 34 | 60% | 70% | 增加模糊搜索功能。增加管理界面
批量上传 |  |  | 2 | 42 | 18 | 62 | 30% | 70% | 增加上传栋座、单元、房屋的功能。
学区房 |  |  | 1 | 30 | 6 | 37 | 70% | 90% | 增加模糊搜索功能
审核页面 |  |  | 1 | 30 | 6 | 37 | 65% | 10% | 需求大改，需使用新开发的审核工作流组件
房源 |  | 松茂 | 30 | 500 | 150 | 680 | 30% | 70%
审核页面
客源 |  | 柯帆 | 30 | 400 | 100 | 530 | 30% | 70%
审核页面
Note on D1: 包括： 1、开发策略的制定以及讨论 2、技术开发文档 3、禅道任务分配 4、数据库设计/修改文档
Note on G1: 最终输出还应加上 1、联调时间 2、开会占用时间 3、bug修复时间 4、不可预期的预留时间

## 按日期计划
| 7月 | [17 empty] | 8月
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
康 | 楼盘逻辑 |  |  | 图片逻辑 |  | 栋座逻辑 |  |  | 操作逻辑 |  |  | 楼列 | 栋列 | 单列 | 图片页面 |  | 审核页面 |  |  |  |  | 楼详 |  |  | 栋详 |  | 自测 |  |  |  | 文档
王 | 单元逻辑 |  |  | 户逻 | 房屋逻辑 |  |  | 批量逻辑 |  |  |  |  | 学区逻辑 |  |  | 房列 | 房详 |  |  | 批页 |  | 学页 |  | 单详 |  | 操页 |  | 自测